BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THÔNG PHÂN PHỐI VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP CHATBOT HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPAY

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: THS. Đoàn Hoàng Duy

Nhóm SVTH:

Đặng Ngọc Hoàng Thái	27211201193

Bùi Trung Nguyên	27212933744

Huỳnh Nhân	27211203150

Ngô Tuấn Kiệt	27211248161

Đà Nẵng, tháng 09 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên viết tắt dự án | OF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website bán vật tư y tế tích hợp thanh toán VNPAY |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 29/09/2025 | Ngày kết thúc | 09/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Đoàn Hoàng Duy Email: doanhoangduy@duytan.edu.vn Phone: 0913499984 |  |  |
| Product Owner | Đặng Ngọc Hoàng Thái Email: hoangthai16122003@gmail.com Tel: 0963161203 |  |  |
| Scrum Master | Đặng Ngọc Hoàng Thái | hoangthai16122003@gmail.com | 0865267103 |
| Team members | Bùi Trung Nguyên | btn8176@gmail.com | 0964772715 |
|  | Huỳnh Nhân | nhanhuynh959595@gmail.com | 0799452317 |
|  | Ngô Tuấn Kiệt | tuankietngo79@gmail.com | 0931025975 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên tài liệu | Project plan Document |
| --- | --- |
| Người thực hiện | Đặng Ngọc Hoàng Thái |
| Vai trò |  |
| Ngày phát hành | 05/10/2025 |
| URL |  |

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Ngọc Hoàng Thái | 02/10/2025 | Bản thảo |
| 1.1 | Đặng Ngọc Hoàng Thái | 03/10/2025 | Bản chính thức |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giảng viên Hướng dẫn | Ths. Đoàn Hoàng Duy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
| Product Owner | Đặng Ngọc Hoàng Thái | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
| Scrum Master | Đặng Ngọc Hoàng Thái | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
| Team member | Bùi Trung Nguyên | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
|  | Huỳnh Nhân | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
|  | Ngô Tuấn Kiệt | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU	8

1.1. Mục đích	8

1.2. Tổng quan dự án	8

1.3. Mục tiêu dự án	8

1.4. Phạm vi dự án	8

1.5. Giả định và ràng buộc	9

1.6. Các bên liên quan	9

1.7. Mô hình	10

2	TỔ CHỨC NHÓM	11

2.1	Thông tin nhóm Scrum	11

2.2	Vai trò trách nhiệm	12

2.3	Phương pháp truyền thông trong dự án	13

2.4	Cách thức Báo cáo trong dự án	14

3	PHẠM VI QUẢN LÝ	16

3.1	. Phạm vi	16

4	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	17

4.1	Các cột mốc	17

4.2	Lịch trình chi tiết dự án	17

5	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	30

5.1.1	Chi phí/giờ	30

5.1.2	Dự toán ngân sách dự án	30

6	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	31

6.1. Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển:	31

7. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	34

7.1. Công nghệ để phát triển dự án	34

7.2. Môi trường phát triển dự án	34

8. RỦI RO DỰ ÁN	35

9. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	37

9.1 Mục tiêu chất lượng	37

9.2 Chỉ số đánh giá	37

9.3 Cách thức kiểm tra	38

9.4 Báo cáo sự cố và khắc phục	39

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

DANH MỤC BẢNG

Table 1: Bảng thông tin nhóm Scrum	9

Table 2: Bảng vai trò và trách nhiệm	11

Table 3: Bảng cách thức liên lạc	12

Table 4: Bảng các báo cáo và Meeting	12

Table 5: Bảng lịch làm việc chi tiết	15

Table 6: Bảng chi phí	25

Table 7: Bảng đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro	29

Table 8: Bảng rủi ro dự án	29

Table 9: Bảng các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm	32

Table 10: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm	32

Table 11: Bảng kiểm tra	34

Table 12: Bảng các báo cáo khi gặp sự cố	35

DANH MỤC HÌNH

Figure 1: Hình sơ đồ cấu trúc công việc	14

Figure 2: Hình các giai đoạn trong Scrum	27

Figure 3: Hình thành viên trong nhóm Scrum	27

# I. GIỚI THIỆU

  - 1.1. Mục đích

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mục tiêu của dự án, phân chia công việc, các cột mốc quan trọng, nguồn lực, thời gian và lịch trình tổng thể cũng như phân bổ ngân sách dựa trên tài liệu Proposal để xây dựng một ứng dụng đáp ứng yêu cầu đặt ra.

  - 1.2. Tổng quan dự án

Tham khảo [DA] Proposal_ver_1.0-FF-Nhom2.docx

  - 1.3. Mục tiêu dự án

Đề xuất mục tiêu của dự án là:

- Xác định rõ yêu cầu, phạm vi và giải pháp cho hệ thống website bán vật tư y tế.

- Xây dựng và triển khai các tính năng quản lý sản phẩm, khách hàng, nhân viên, kho hàng và thanh toán VNPay.

- Hoàn thiện website với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tích hợp email tự động và thanh toán an toàn.

- Cung cấp một hệ thống quản lý toàn diện, giúp doanh nghiệp bán vật tư y tế tối ưu quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

## 1.4. Phạm vi dự án

Ứng dụng quản lý cửa hàng vật tư y tế được xây dựng trên nền tảng MySQL và phát triển bằng IntelliJ IDEA (Spring Boot).

Bao gồm các chức năng:

- Chức năng chung:

- Hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, quản lý kho hàng hiệu quả.

- Nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua mua sắm trực tuyến và thanh toán điện tử.

- Khách vãng lai:

- Xem thông tin sản phẩm.

- Tìm kiếm sản phẩm theo tên, loại, hoặc mã sản phẩm.

- Khách hàng (Member):

- Đăng ký và quản lý tài khoản cá nhân.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Mua hàng và thanh toán trực tuyến qua VNPay hoặc COD.

- Theo dõi lịch sử đơn hàng.

- Admin:

- Quản lý tài khoản khách hàng và nhân viên.

- Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, cập nhật tồn kho).

- Quản lý đơn hàng (xác nhận, giao hàng, hủy).

- Xem báo cáo thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy.

- Quản lý nhân viên (phân quyền, cập nhật thông tin).

## 1.5. Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có kết nối Internet để sử dụng hệ thống.

- Hệ thống triển khai trên nền tảng web, có thể truy cập bằng trình duyệt hoặc ứng dụng tích hợp.

- Thanh toán trực tuyến được thực hiện thông qua cổng VNPay.

- Các thông tin sản phẩm và đơn hàng được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu MySQL.

## 1.6. Các bên liên quan

- Mentor: Hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện dự án.

- Scrum Master: Điều phối hoạt động nhóm, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án theo mô hình Agile/Scrum.

- Product Owner: Đưa ra yêu cầu nghiệp vụ, xác định các tính năng ưu tiên, đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế.

- Nhóm phát triển (Development Team): Bao gồm các thành viên chịu trách nhiệm phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai hệ thống.

## 1.7. Mô hình

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm Scrum

Table 1: Bảng thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặng Ngọc Hoàng Thái | 0865267103 | hoangthai16122003@gmail.com | Product Owner |
| Bùi Trung Nguyên | 0964772715 | btn8176@gmail.com | Scrum Master |
| Huỳnh Nhân | 0799452317 | nhanhuynh959595@gmail.com | Member |
| Ngô Tuấn Kiệt | 0931025975 | tuankietngo79@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Table 2: Bảng vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | THS. Đoàn Hoàng Duy |
| Product Owner | - Quản lý backlog, làm việc với giảng viên, lập trình giao diện - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Đặng Ngọc Hoàng Thái |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. - Tổ chức Daily Scrum, lập trình API (Spring Boot) | Bùi Trung Nguyên |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Phương pháp truyền thông trong dự án

Table 3: Phương pháp truyền thông

| Người tham gia | Chủ đề/Sản phẩm hoàn thiện | Tần suất | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor and Team member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo |
| Customer, Manager and Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Customer, Manager and Team leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Team Leader and Team Member | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch các họp thường ngày. | Hàng ngày | Gặp mặt, Mail, Zalo |

  - Cách thức Báo cáo trong dự án

Table 3: Bảng các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết |  | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút. | Project team |  |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |  |
| Task Review Meeting “Cuộc họp và soát công việc” | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Hoàn Phong các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi Phong Tuấnên và các giải pháp cho dự án. | Project team, Product Owner |  |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Discord , github | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi / vấn đề. | Project team. |  |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - . Phạm vi

- Website được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua sản phẩm của chúng tôi để hỗ trợ cho việc quản lý thời gian một cách hiệu quả.

- Website được phát triển trên Công nghệ : Spring Boot, Spring Security, HTML, CSS, Thymeleaf, RESTful API, jQuery + AJAX, VNPay API.

  - . Sơ đồ phân rã công việc (WBS)

Figure 1: Hình sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Table 4: Bảng các cột mốc

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 7 ngày | 29/09/2025 | 06/10/2025 |
| 1.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 29/09/2025 | 30/09/2025 |
| 1.2 | Thu thập yêu cầu | 3 ngày | 30/09/2025 | 03/10/2025 |
| 1.3 | Viết tài liệu | 2 ngày | 03/10/2025 | 05/10/2025 |
| 1.4 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 1 ngày | 05/10/2025 | 06/10/2025 |
| 2 | Phát triển | 60 ngày | 06/10/2025 | 05/12/2025 |
| 2.1 | Sprint 1 | 30 ngày | 06/10/2025 | 06/11/2025 |
| 2.2 | Sprint 2 | 30 ngày | 06/11/2025 | 05/12/2025 |
| 3 | Họp kết thúc dự án | 2 ngày | 05/12/2025 | 07/12/2025 |
| 4 | Phát hành sản phẩm | 2 ngày | 07/12/2025 | 09/12/2025 |
| 5.Tổng số ngày phát triển |  | 71 ngày |  |  |

  - Lịch trình chi tiết dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 5: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Công việc cụ thể | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày dự kiến | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 7 |  |
| 1.1 | Cuộc họp khởi động dự án | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | All Team |
| 1.2 | Thu thập tài liệu | 30/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | All Team |
| 1.3 | Viết tài liệu dự án | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 2 | All Team |
| 1.3.1 | Proposal Document | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 1.3.2 | Project Plan and Schedule Plan | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 1.3.3 | Product Backlog Document | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 1.3.3.1 | Create User stories | 04/10/2025 | 05/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 1.3.3.2 | Create Sprint Backlog Document | 05/10/2025 | 06/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 2 | DEVELOPMENT | 06/10/2025 | 05/12/2025 | 60 |  |
| 2.2 | Sprint 1 | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 30 |  |
| 2.2.1 | Sprint 1 Start Up | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 1 |  |
| 2.2.1.1 | Sprint Planning Meeting | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 1/3 | All Team |
| 2.2.1.2 | Create Sprint 1 backlog | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.2.1.3 | Create Test Plan Document for Sprint 1 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.2.2 | Design sprint 1 interface | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 2 |  |
| 2.2.2.1 | Create Prototype | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1/4 | All Team |
| 2.2.2.2 | Create GUI | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1/4 | All Team |
| 2.2.2.2.1 | Create GUI(Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất) | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1/4 | Nhân |
| 2.2.2.2.2 | Create GUI Quản lý doanh thu | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1/4 | Thái |
| 2.2.2.2.3 | Create GUI Quản lý sản phẩm | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.2.2.2.4 | Create GUI Quản lý khách hàng | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.2.2.2.5 | Create GUI Quản lý nhân viên | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.2.3 | Chức năng “Đăng nhập” | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 3 |  |
| 2.2.3.1 | Code Đăng nhập | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 1 | Nhân |
| 2.2.3.2 | Design Test Case Đăng nhập | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.2.3.2 | Design Test Case Đăng nhập | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.2.3.3 | Test chức năng “Đăng nhập” | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.2.3.4 | Fix Error Đăng nhập | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.2.3.5 | Re-test chức năng “Đăng nhập” | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.2.4 | Chức năng Đăng ký | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 3 |  |
| 2.2.4.1 | Code Đăng ký | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | Nhân |
| 2.2.4.2 | Design Test Case chức năng “Đăng ký” | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.2.4.2 | Design Test Case chức năng “Đăng ký” | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.2.4.3 | Test chức năng “Đăng ký” | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.2.4.4 | Fix Error Đăng ký | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.2.4.5 | Re-test chức năng “Đăng Ký” | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.2.5 | Chức năng “Đăng xuất” | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 3 |  |
| 2.2.5.1 | Code chức năng “Đăng xuất” | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | Nhân |
| 2.2.5.2 | Design Test Case chức năng “Đăng xuất” | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.2.5.3 | Test chức năng “Đăng xuất | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.2.5.4 | Fix Error Đăng xuất | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.2.5.5 | Re-test chức năng “Đăng xuất” | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.2.6 | Chức năng “Quản lý doanh thu” | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 3 |  |
| 2.2.6.1 | Code chức năng “ Quản lý doanh thu ” | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 1 | Thái |
| 2.2.6.2 | Design Test Case “ Quản lý doanh thu ” | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.2.6.2 | Design Test Case “ Quản lý doanh thu ” | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.2.6.3 | Test chức năng “ Quản lý doanh thu” | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 1/3 | Nhân, Nguyên |
| 2.2.6.4 | Fix Error Doanh thu | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.2.6.5 | Re-test chức năng “ Quản lý doanh thu ” | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.2.7 | Chức năng “ Quản lý sản phẩm” | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 4 |  |
| 2.2.7.1 | Code chức năng “ Quản lý sản phẩm” | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | Nhân |
| 2.2.7.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý sản phẩm” | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | Nguyên |
| 2.2.7.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý sản phẩm” | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.2.7.3 | Test chức năng “ Quản lý sản phẩm” | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.2.7.4 | Fix Error chức năng “ Quản lý sản phẩm” | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.2.7.5 | Re-test chức năng “ Quản lý sản phẩm” | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.2.8 | Chức năng “ Quản lý khách hàng” | 25/10/2025 | 27/10/2025 | 3 |  |
| 2.2.8.1 | Code chức năng “ Quản lý khách hàng” | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Nguyên |
| 2.2.8.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý khách hàng” | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.2.8.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý khách hàng” | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.2.8.3 | Test chức năng “ Quản lý khách hàng” | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.2.8.4 | Fix Error chức năng “ Quản lý khách hàng” | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.2.8.5 | Re-test chức năng “ Quản lý khách hàng ” | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.2.9 | Chức năng “ Quản lý nhân viên” | 28/10/2025 | 01/11/2025 | 4 |  |
| 2.2.9.1 | Code chức năng “ Quản lý nhân viên ” | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Thái |
| 2.2.9.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý nhân viên ” | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Nhân |
| 2.2.9.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý nhân viên ” | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.2.9.3 | Test chức năng “ Quản lý nhân viên ” | 30/10/2025 | 01/11/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.2.9.4 | Fix Error chức năng “ Quản lý nhân viên ” | 30/10/2025 | 01/11/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.2.9.5 | Re-test chức năng “ Quản lý nhân viên ” | 30/10/2025 | 01/11/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.2.10 | Release Sprint 1 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | All Team |
| 2.2.11 | Sprint 1 Review | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 |  |
| 2.2.11.1 | Sprint 1 Review Meeting | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 1 | All Team |
| 2.2.11.2 | Sprint 1 Retrospective Meeting | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | All Team |
| 2.3 | Sprint 2 | 06/11/2025 | 05/12/2025 | 30 |  |
| 2.3.1 | Sprint 2 Start Up | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | All Team |
| 2.3.1.1 | Sprint 2 Planning Meeting | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 1/2 | All Team |
| 2.3.1.2 | Create Sprint 2 backlog | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.3.2 | Design sprint 2 interface | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 1 |  |
| 2.3.2.1 | Create Prototype | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 1 | All Team |
| 2.3.2.2 | Create GUI | 09/11/2025 | 12/11/2025 | 4 |  |
| 2.3.2.2.1 | Create GUI Thanh toán VNPay | 09/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | Nguyên |
| 2.3.2.2.2 | Create GUI Quản lý giỏ hàng | 09/11/2025 | 10/11/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.3.2.2.3 | Create GUI Quản lý đơn hàng | 09/11/2025 | 10/11/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.3.2.2.4 | Create GUI Quản lý thông tin tài khoản | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.3.2.2.5 | Create GUI Báo cáo thống kê | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.3.2.2.6 | Create GUI Quản lý kho | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.2.2.7 | Create GUI Quản lý lương | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.2.3 | Create Test Plan Document for Sprint 2 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 1/3 | All Team |
| 2.3.3 | Design class diagram | 13/11/2025 | 15/11/2025 | 2 | All Team |
| 2.3.4 | Chức năng Thanh toán VNPay | 16/11/2025 | 18/11/2025 | 3 |  |
| 2.3.4.1 | Code chức năng “ VNPay ” | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 1 | Nguyên |
| 2.3.4.2 | Design Test Case chức năng “ VNPay ” | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.3.4.2 | Design Test Case chức năng “ VNPay ” | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.3.4.3 | Test chức năng “ VNPay ” | 18/18/2025 | 18/18/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.4.4 | Fix Error chức năng “ VNPay ” | 18/18/2025 | 18/18/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.4.5 | Re-test chức năng “VNPay” | 18/18/2025 | 18/18/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.3.5 | Chức năng Quản lý giỏ hàng | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 3 |  |
| 2.3.5.1 | Code chức năng “Giỏ hàng” | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | Nguyên |
| 2.3.5.2 | Design Test Case chức năng “Giỏ hàng” | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.3.5.2 | Design Test Case chức năng “Giỏ hàng” | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.3.5.3 | Test chức năng “Giỏ hàng” | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.5.4 | Fix Error chức năng “Giỏ hàng” | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.5.5 | Re-test chức năng “ Giỏ hàng ” | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.3.6 | Chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 22/11/2025 | 24/11/2025 | 3 |  |
| 2.3.6.1 | Code chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 1 | Nhân |
| 2.3.6.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.3.6.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.3.6.3 | Test chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.6.4 | Fix Error chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.3.6.5 | Re-test chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.7 | Chức năng “ Thông tin tài khoản” | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 3 |  |
| 2.3.7.1 | Code chức năng “ Thông tin tài khoản” | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | Thái |
| 2.3.7.2 | Design Test Case chức năng “ Thông tin tài khoản” | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.3.7.2 | Design Test Case chức năng “ Thông tin tài khoản” | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.3.7.3 | Test chức năng “ Thông tin tài khoản ” | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.3.7.4 | Fix Error chức năng “ Thông tin tài khoản ” | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.7.5 | Re-test chức năng “ Thông tin tài khoản ” | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.8 | Chức năng “ Báo cáo thống kê ” | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 |  |
| 2.3.8.1 | Code chức năng “ Báo cáo thống kê ” | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.3.8.2 | Design Test Case chức năng “Báo cáo thống kê ” | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.8.2 | Design Test Case chức năng “Báo cáo thống kê ” | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.8.3 | Test chức năng “ Báo cáo thống kê” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.9.4 | Fix Error chức năng “ Báo cáo thống kê ” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.3.8.5 | Re-test chức năng “ Báo cáo thống kê ” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.9 | Chức năng “ Quản lý kho” | 28/11/2025 | 30/11/2025 | 3 |  |
| 2.3.9.1 | Code chức năng “ Quản lý kho ” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Nguyên |
| 2.3.9.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý kho ” | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1/2 | Thái |
| 2.3.9.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý kho ” | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.3.9.3 | Test chức năng “ Quản lý kho” | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.9.4 | Fix Error chức năng “ Quản lý kho” | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.9.5 | Re-test chức năng “ Quản lý kho” | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.3.10 | Chức năng “ Quản lý lương” | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 3 |  |
| 2.3.10.1 | Code chức năng “ Quản lý lương ” | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | Thái |
| 2.3.10.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý lương ” | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1/2 | Nhân |
| 2.3.10.2 | Design Test Case chức năng “ Quản lý lương ” | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1/2 | Nguyên |
| 2.3.10.3 | Test chức năng “ Quản lý lương ” | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1/3 | Nhân |
| 2.3.10.4 | Fix Error chức năng “ Quản lý lương ” | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1/3 | Thái |
| 2.3.10.5 | Re-test chức năng “ Quản lý lương ” | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1/3 | Nguyên |
| 2.3.11 | Release Sprint 2 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | All Team |
| 2.2.12 | Sprint 2 Review | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1 |  |
| 2.2.12.1 | Sprint 2 Review Meeting | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1/2 | All Team |
| 2.2.12.2 | Sprint 2 Retrospective Meeting | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1/2 | All Team |
| 3 | FINAL MEETING | 05/12/2025 | 07/12/2025 | 2 | All Team |
| 4 | FINAL RELEASE | 07/12/2025 | 09/12/2025 | 2 | All Team |
| The total of working hour(s): (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  | 71(ngày) |  |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

    - Chi phí/giờ

Table 6: Bảng chi phí

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Đặng Ngọc Hoàng Thái | Scrum Master | 30.000 |
| Đặng Ngọc Hoàng Thái | Product Owner | 30.000 |
| Bùi Trung Nguyên | Team Member | 30.000 |
| Huỳnh Nhân | Team Member | 30.000 |
| Ngô Tuấn Kiệt | Team Member | 30.000 |

    - Dự toán ngân sách dự án

Giải thích:

  - 01 Ngày dự kiến mỗi người làm 4 giờ cho dự án;

  - Đơn giá 01 giờ = 30.000 VNĐ

| Mục | Chi tiết | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Ngày bắt đầu | 29/09/2025 | Ngày bắt đầu dự án. |
| Ngày kết thúc | 09/12/2025 | Ngày kết thúc dự án. |
| Thời gian (1) | 71 | Tổng số ngày dự án. |
| Thời gian làm việc (2) | 4 giờ/ngày | Trong một ngày và một thành viên. |
| Tổng số giờ thực hiện (3) = (1) * (2) * 4 người | 1.136 giờ | Dành cho bốn thành viên trong nhóm và toàn bộ dự án. |
| Chi phí làm việc (4) = (3) * 30.000 | 34.080.0000 VNĐ | Dành cho năm thành viên trong nhóm và toàn bộ dự án. (30.000VNĐ/ 1h/1 thành viên) |
| Tổng chi phí | 34.080.000 VNĐ |  |

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## 6.1. Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển:

- Phương pháp SCRUM dựa vào sự gia tăng phát triển của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

  - Các cuộc họp hàng ngày: nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

  - Các cuộc họp lập kế hoạch: nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

  - Các cuộc họp rà soát công việc: trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến ​​trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ mà cường đội tham dự.

  - Các cuộc họp hồi cứu: vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Figture 2: Các giại đoạn trong SCRUM

Phương pháp SCRUM bao gồm ba thành phần chính sau:

- Product owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Anh ta là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm, chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm giao tiếp với anh ta.

- Scrum Master (“Trưởng” Scrum): Người lãnh đạo hỗ trợ cho dự án vì anh ta đảm bảo rằng mọi người trong nhóm hoạt động hết khả năng bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi những sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn nữa, Tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án.

- Project Team (Nhóm dự án): Một nhóm gồm 4-10 người và cùng nhóm với tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết cho một dự án, ví dụ như nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra v.v… Nhóm nghiên cứu tự tổ chức và không thay đổi trong suốt toàn bộ quá trình nước rút (Sprint).

# 7. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## 7.1. Công nghệ để phát triển dự án

- Ngôn ngữ lâp trình, Framework:

- Ngôn ngữ sử dung: JAVA.

- Công nghệ:

- Spring Boot MVC (web structure)

- Spring Security (authentication/authorization)

- Spring Data JPA (Employee/UserAccount repositories)

- BCrypt Encryption (password security)

- Cloudinary API (avatar management)

- Transaction Management (CRUD operations)

- Apache POI (Excel processing)

- AJAX Technology (real-time updates)

- Bean Validation (form validation)

## 7.2. Môi trường phát triển dự án

- Trinh duyêt: IE, Google Chrome, Fire Fox v.v…

- Công cụ lâp trình: intelliJ IDEA.

- Cơ sở dữ liêu: MYSQL.

- Môi trường: Local

7.3 Hạng mục khác

- Tài nguyên con người: 4 người.

- Ngân sách: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án phải được hoàn tất trong vòng 2,5 tháng.

# 8. RỦI RO DỰ ÁN

Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 8: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

# 9. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - 9.1 Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 9: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| STT | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - 9.2 Chỉ số đánh giá

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 10: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 71 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - 9.3 Cách thức kiểm tra

Bảng 11: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Approved by PM |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Fatal = 0 Cosmetic < 10 |

  - 9.4 Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 12: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# 10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation