## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 2
Tên dự án | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP THANH TOÁN VNPAY
STT | Chức năng | Sheet Name | Mô tả
1 | Thanh toán VNPay | Thanh toán VNPay
2 | Quản lý giỏ hàng | Quản lý giỏ hàng
3 | Quản lý đơn hàng | Quản lý đơn hàng
4 | Quản lý thông tin tài khoản | Quản lý thông tin tài khoản
5 | Báo cáo thống kê | Báo cáo thống kê
6 | Quản lý kho | Quản lý kho
7 | Quản lý lương | Quản lý lương

## Thanh toán VNPay
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP THANH TOÁN VNPAY
Module Code | Thanh toán VNPAY
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
Round 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
x`
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thanh toán VNPAY
GUI-PAY-01 | Hiển thị tiêu đề trang | Mở trang chọn phương thức thanh toán | Tiêu đề “Chọn phương thức thanh toán (Test)” hiển thị rõ, căn giữa | Tiêu đề “Chọn phương thức thanh toán (Test)” hiển thị rõ, căn giữa | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-02 | Hiển thị logo ngân hàng/đối tác | Quan sát phần trên cùng | Logo OCB và VNPay QR hiển thị đúng kích thước, không bị vỡ hình | Logo OCB và VNPay QR hiển thị đúng kích thước, không bị vỡ hình | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-03 | Hiển thị nút “Quay lại” | Quan sát góc trái trên cùng | Nút “< Quay lại” hiển thị rõ, bấm được | Nút “< Quay lại” hiển thị rõ, bấm được | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-04 | Hiển thị lựa chọn “App Ngân hàng và Ví điện tử (VNPayQR)” | Quan sát dòng đầu tiên | Có dòng “App Ngân hàng và Ví điện tử (VNPayQR)” + biểu tượng QR | Có dòng “App Ngân hàng và Ví điện tử (VNPayQR)” + biểu tượng QR | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-05 | Hiển thị lựa chọn “Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng” | Quan sát dòng thứ hai | Có dòng “Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng” + biểu tượng ngân hàng | Có dòng “Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng” + biểu tượng ngân hàng | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-06 | Hiển thị lựa chọn “Thẻ thanh toán quốc tế” | Quan sát dòng thứ ba | Có dòng “Thẻ thanh toán quốc tế” + biểu tượng các loại thẻ VISA/MasterCard | Có dòng “Thẻ thanh toán quốc tế” + biểu tượng các loại thẻ VISA/MasterCard | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-07 | Hiển thị lựa chọn “App VNPay” | Quan sát dòng cuối cùng | Có dòng “App VNPay” + logo VNPayMP | Có dòng “App VNPay” + logo VNPayMP | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-08 | Hiển thị thông tin hỗ trợ | Quan sát cuối trang | Có email hỗ trợ hotrovnpay@vnpay.vn hiển thị rõ | Có email hỗ trợ hotrovnpay@vnpay.vn hiển thị rõ | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-09 | Hiển thị chứng nhận bảo mật | Quan sát góc dưới phải | Có logo “secure GlobalSign” và “PCI DSS COMPLIANT” hiển thị đúng | Có logo “secure GlobalSign” và “PCI DSS COMPLIANT” hiển thị đúng | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-10 | Hiển thị biểu tượng ngôn ngữ | Quan sát góc trên phải | Có biểu tượng cờ (Anh) và chữ “En” hiển thị đúng vị trí | Có biểu tượng cờ (Anh) và chữ “En” hiển thị đúng vị trí | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-11 | Hiển thị dòng bản quyền | Quan sát cuối trang | Hiển thị dòng “Phát triển bởi VNPay © 2025” căn giữa và đúng định dạng | Hiển thị dòng “Phát triển bởi VNPay © 2025” căn giữa và đúng định dạng | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
GUI-PAY-12 | Kiểm tra căn chỉnh tổng thể | Quan sát toàn màn hình | Các phần tử cân đối, font đồng nhất, không bị lệch khi thay đổi độ phân giải | Các phần tử cân đối, font đồng nhất, không bị lệch khi thay đổi độ phân giải | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNCTION_SHOW Thanh toán VNPAY
FUNC-PAY-01 | Chọn phương thức “App Ngân hàng và Ví điện tử (VNPayQR)” | Chọn mục này rồi nhấn “Tiếp tục thanh toán” | Hệ thống hiển thị mã QR để người dùng quét thanh toán | Hệ thống hiển thị mã QR để người dùng quét thanh toán | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-02 | Chọn phương thức “Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng” | Chọn mục này rồi nhấn “Tiếp tục thanh toán” | Hệ thống hiển thị form nhập thông tin thẻ nội địa (ngân hàng, số thẻ, ngày phát hành, v.v.) | Hệ thống hiển thị form nhập thông tin thẻ nội địa (ngân hàng, số thẻ, ngày phát hành, v.v.) | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-03 | Chọn phương thức “Thẻ thanh toán quốc tế” | Chọn mục này rồi nhấn “Tiếp tục thanh toán” | Hệ thống hiển thị form nhập thông tin thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, v.v.) | Hệ thống hiển thị form nhập thông tin thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, v.v.) | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-04 | Chọn phương thức “App VNPay” | Chọn mục này rồi nhấn “Tiếp tục thanh toán” | Hệ thống tự động mở ứng dụng VNPay trên thiết bị (nếu có) hoặc hiển thị hướng dẫn mở app | Hệ thống tự động mở ứng dụng VNPay trên thiết bị (nếu có) hoặc hiển thị hướng dẫn mở app | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-05 | Nhấn “Quay lại” | Tại giao diện chọn phương thức thanh toán, nhấn “< Quay lại” | Hệ thống trở về trang “Xác nhận đơn hàng” | Hệ thống trở về trang “Xác nhận đơn hàng” | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-06 | Thanh toán thành công | Quét QR hoặc nhập thông tin thẻ hợp lệ và xác nhận | Hệ thống hiển thị thông báo “Thanh toán thành công” và cập nhật trạng thái đơn hàng = “Đã thanh toán” | Hệ thống hiển thị thông báo “Thanh toán thành công” và cập nhật trạng thái đơn hàng = “Đã thanh toán” | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-07 | Thanh toán thất bại | Nhập sai thông tin hoặc hủy thanh toán giữa chừng | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Thanh toán thất bại. Vui lòng thử lại” | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Thanh toán thất bại. Vui lòng thử lại” | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-08 | Hủy giao dịch thanh toán | Trong quá trình chọn hoặc nhập thông tin, nhấn nút “Hủy” | Giao dịch bị hủy, trở lại trang giỏ hàng hoặc đơn hàng chưa thanh toán | Giao dịch bị hủy, trở lại trang giỏ hàng hoặc đơn hàng chưa thanh toán | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-09 | Kiểm tra kết nối VNPay API | Gửi yêu cầu thanh toán tới VNPay sandbox | Hệ thống nhận phản hồi “responseCode=00” khi giao dịch thành công | Hệ thống nhận phản hồi “responseCode=00” khi giao dịch thành công | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân
FUNC-PAY-10 | Lưu thông tin giao dịch | Sau khi thanh toán thành công | Dữ liệu giao dịch (mã GD, số tiền, thời gian, phương thức) được lưu vào bảng payment_transaction trong DB | Dữ liệu giao dịch (mã GD, số tiền, thời gian, phương thức) được lưu vào bảng payment_transaction trong DB | Passed | 2025-09-11 | Thái | Passed | 2025-10-11 | Nhân

## Quản lý giỏ hàng
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP THANH TOÁN VNPAY
Module Code | Quản lý giỏ hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 27
Round 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 27
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý giỏ hàng
GUI-CART-01 | Hiển thị tiêu đề trang | Mở trang giỏ hàng (/cart) | Tiêu đề “Giỏ hàng” hiển thị rõ ràng, có biểu tượng giỏ hàng | Tiêu đề “Giỏ hàng” hiển thị rõ ràng, có biểu tượng giỏ hàng | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-02 | Hiển thị danh sách sản phẩm | Kiểm tra phần bảng sản phẩm | Mỗi sản phẩm hiển thị gồm: Hình ảnh, Tên, Mã sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Nút xóa | Mỗi sản phẩm hiển thị gồm: Hình ảnh, Tên, Mã sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Nút xóa | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-03 | Hiển thị ảnh sản phẩm | Quan sát cột hình ảnh | Ảnh minh họa của sản phẩm hiển thị đúng kích thước | Ảnh minh họa của sản phẩm hiển thị đúng kích thước | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-04 | Hiển thị tên và mã sản phẩm | Quan sát cột “Thông tin” | Tên sản phẩm và Mã (ví dụ: MAT001, MAT002) hiển thị chính xác | Tên sản phẩm và Mã (ví dụ: MAT001, MAT002) hiển thị chính xác | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-05 | Hiển thị số lượng | Quan sát phần nhập số lượng | Có nút “–” (giảm) và “+” (tăng) số lượng hoạt động bình thường | Có nút “–” (giảm) và “+” (tăng) số lượng hoạt động bình thường | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-06 | Hiển thị đơn giá và thành tiền | Quan sát cột tương ứng | Giá tiền được định dạng đúng (VD: 15.000 đ), thành tiền tự động hiển thị | Giá tiền được định dạng đúng (VD: 15.000 đ), thành tiền tự động hiển thị | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-07 | Hiển thị nút “Xóa toàn bộ” | Quan sát cuối bảng | Nút Xóa toàn bộ hiển thị rõ ràng, màu sắc nổi bật | Nút Xóa toàn bộ hiển thị rõ ràng, màu sắc nổi bật | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-08 | Hiển thị nút “Tiếp tục mua sắm” | Quan sát góc phải dưới | Có liên kết Tiếp tục mua sắm, hiển thị đúng màu, hoạt động | Có liên kết Tiếp tục mua sắm, hiển thị đúng màu, hoạt động | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-09 | Hiển thị phần “Tóm tắt đơn hàng” | Quan sát cột bên phải | Có các dòng: Nhập mã giảm giá, Tạm tính, Giảm giá, Phí vận chuyển, Thuế, Tổng cộng | Có các dòng: Nhập mã giảm giá, Tạm tính, Giảm giá, Phí vận chuyển, Thuế, Tổng cộng | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-10 | Hiển thị tổng cộng | Quan sát phần tổng giá trị | Tổng tiền hiển thị nổi bật (màu đỏ đậm, cỡ chữ lớn) | Tổng tiền hiển thị nổi bật (màu đỏ đậm, cỡ chữ lớn) | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-11 | Hiển thị nút “Thanh toán” | Quan sát khu vực tóm tắt đơn hàng | Có nút Thanh toán màu xanh lá, biểu tượng thẻ tín dụng | Có nút Thanh toán màu xanh lá, biểu tượng thẻ tín dụng | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
GUI-CART-12 | Hiển thị thông tin phụ | Quan sát phía dưới | Có dòng “Giao nhanh 24–48h tại nội thành” và “Đổi trả trong 7 ngày…” | Có dòng “Giao nhanh 24–48h tại nội thành” và “Đổi trả trong 7 ngày…” | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNCTION_SHOW Quản lý giỏ hàng
FUNC-CART-01 | Tăng số lượng sản phẩm | Nhấn nút “+” tại một sản phẩm trong giỏ | Số lượng tăng lên 1, thành tiền và tổng cộng cập nhật chính xác | Số lượng tăng lên 1, thành tiền và tổng cộng cập nhật chính xác | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-02 | Giảm số lượng sản phẩm | Nhấn nút “–” tại sản phẩm có số lượng > 1 | Số lượng giảm 1, thành tiền và tổng cộng thay đổi đúng | Số lượng giảm 1, thành tiền và tổng cộng thay đổi đúng | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-03 | Không cho giảm dưới 1 | Giảm số lượng đến 1 rồi tiếp tục nhấn “–” | Số lượng không giảm thêm, hiển thị cảnh báo hoặc giữ nguyên | Số lượng không giảm thêm, hiển thị cảnh báo hoặc giữ nguyên | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-04 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ | Nhấn nút “Xóa” bên phải sản phẩm | Sản phẩm biến mất khỏi danh sách, tổng tiền cập nhật lại | Sản phẩm biến mất khỏi danh sách, tổng tiền cập nhật lại | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-05 | Xóa toàn bộ giỏ hàng | Nhấn nút “Xóa toàn bộ” | Toàn bộ danh sách sản phẩm bị xóa, hiển thị thông báo “Giỏ hàng trống” | Toàn bộ danh sách sản phẩm bị xóa, hiển thị thông báo “Giỏ hàng trống” | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-06 | Áp dụng mã giảm giá hợp lệ | Nhập mã hợp lệ (VD: SALE10) và nhấn Áp dụng | Giảm giá được tính đúng (VD: -10%), tổng tiền giảm tương ứng | Không áp dụng được má giảm giá | Failed | 2025-11-11 | Thái | Failed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-07 | Nhập mã giảm giá không hợp lệ | Nhập mã sai hoặc hết hạn | Hiển thị thông báo “Mã giảm giá không hợp lệ” | Không áp dụng được má giảm giá | Failed | 2025-11-11 | Thái | Failed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-08 | Cập nhật phí vận chuyển | Thay đổi địa chỉ hoặc khu vực giao hàng | Phí vận chuyển thay đổi tự động (VD: nội thành thấp hơn ngoại thành) | Phí vận chuyển thay đổi tự động (VD: nội thành thấp hơn ngoại thành) | Failed | 2025-11-11 | Thái | Failed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-09 | Tính thuế (VAT) tự động | Khi thay đổi giỏ hàng | Phần thuế (nếu có) tự động cập nhật đúng phần trăm (VD: 10%) | Phần thuế (nếu có) tự động cập nhật đúng phần trăm (VD: 10%) | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-10 | Tính tổng cộng | Khi thay đổi số lượng hoặc mã giảm giá | Tổng cộng = (Tạm tính + Phí vận chuyển + Thuế) – Giảm giá | Tổng cộng = (Tạm tính + Phí vận chuyển + Thuế) – Giảm giá | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-11 | Tiếp tục mua sắm | Nhấn nút “Tiếp tục mua sắm” | Điều hướng về trang Danh sách sản phẩm (/material) | Điều hướng về trang Danh sách sản phẩm (/material) | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-12 | Chuyển sang thanh toán | Nhấn nút “Thanh toán” | Điều hướng đến trang Thanh toán (/checkout), kèm thông tin giỏ hàng | Điều hướng đến trang Thanh toán (/checkout), kèm thông tin giỏ hàng | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-13 | Kiểm tra khi giỏ hàng trống | Xóa hết sản phẩm, rồi mở lại trang | Hiển thị “Giỏ hàng của bạn hiện đang trống”, ẩn nút Thanh toán | Hiển thị “Giỏ hàng của bạn hiện đang trống”, ẩn nút Thanh toán | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-14 | Lưu giỏ hàng khi tải lại trang | Reload lại trình duyệt | Giỏ hàng vẫn giữ nguyên dữ liệu nhờ session hoặc localStorage | Giỏ hàng vẫn giữ nguyên dữ liệu nhờ session hoặc localStorage | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân
FUNC-CART-15 | Hiển thị thông tin người dùng | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống | Tên hoặc ảnh đại diện hiển thị ở góc phải trên trang (VD: “admin”) | Tên hoặc ảnh đại diện hiển thị ở góc phải trên trang (VD: “admin”) | Passed | 2025-11-11 | Thái | Passed | 2025-12-11 | Nhân

## Quản lý đơn hàng
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP THANH TOÁN VNPAY
Module Code | Quản lý đơn hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1
Round 2
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý đơn hàng
GUI_SHOW_001 | Kiểm tra giao diện trang “Quản lý hóa đơn” | Mở menu “Hóa đơn” → chọn “Quản lý hóa đơn” | Trang hiển thị đầy đủ tiêu đề, ô tìm kiếm, bộ lọc, bảng danh sách, và nút thao tác | Hiển thị đúng như ảnh mẫu | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
GUI_SHOW_002 | Kiểm tra bố cục và căn chỉnh bảng danh sách hóa đơn | Quan sát bảng danh sách | Cột hiển thị thẳng hàng, không bị tràn hoặc lệch khung | Căn chỉnh chuẩn, không lỗi CSS | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
GUI_SHOW_003 | Kiểm tra màu sắc và font chữ | So sánh màu nền header, các nút, text | Màu nền header đậm, nút xem màu xanh, nút xóa màu đỏ, font rõ ràng | Hiển thị đúng yêu cầu thiết kế | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
FUNCTION_SHOW Quản lý đơn hàng
FUNCTION_SHOW_001 | Kiểm tra hiển thị danh sách hóa đơn | Mở trang → Quan sát danh sách hóa đơn | Danh sách hiển thị tất cả hóa đơn trong DB | Hiển thị đủ 8 hóa đơn như hình | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
FUNCTION_SHOW_002 | Kiểm tra định dạng tiền tệ | Quan sát cột “Tổng tiền”, “VAT”, “Giảm giá”, “Thành tiền” | Tiền được format dạng ###,### ₫ | Định dạng đúng, có ký hiệu ₫ | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
FUNCTION_SHOW_003 | Kiểm tra bộ lọc khách hàng | Chọn 1 khách hàng trong dropdown | Hiển thị đúng các hóa đơn của khách hàng đó | Đúng dữ liệu khách hàng | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
FUNCTION_SHOW_004 | Kiểm tra tìm kiếm hóa đơn theo mã | Nhập “INV0005” → Enter | Hiển thị hóa đơn có mã INV0005 | Kết quả đúng 1 dòng INV0005 | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
FUNCTION_SHOW_005 | Kiểm tra lọc theo ngày | Chọn khoảng ngày 01/03/2023 - 30/06/2023 | Chỉ hiển thị hóa đơn trong khoảng này | Hiển thị đúng các hóa đơn trong range | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
FUNCTION_SHOW_006 | Kiểm tra nút “Reset bộ lọc” | Bấm “Reset bộ lọc” sau khi lọc | Toàn bộ danh sách hiển thị lại đầy đủ | Hoạt động đúng | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái
FUNCTION_SHOW_007 | Kiểm tra tổng cộng | Quan sát dòng cuối bảng | Tổng cộng chính xác các cột | Tính đúng 10,100,000 ₫, 986,000 ₫, 240,000 ₫, 10,846,000 ₫ | Passed | 15/11/2025 | Nguyên | Passed | 16/11/2025 | Thái

## Quản lý thông tin tài khoản
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP THANH TOÁN VNPAY
Module Code | Quản lý thông tin tài khoản
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
Round 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý thông tin tài khoản
GUI-ACC-01 | Hiển thị tiêu đề trang | Mở trang Thông tin tài khoản | Tiêu đề "Thông tin tài khoản" (hoặc "Thông tin khách hàng") hiển thị rõ, căn giữa | Tiêu đề "Thông tin tài khoản" (hoặc "Thông tin khách hàng") hiển thị rõ, căn giữa | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-02 | Hiển thị ảnh đại diện | Quan sát vùng ảnh bên trái | Ảnh tròn hiển thị, không vỡ, có viền như thiết kế | Ảnh tròn hiển thị, không vỡ, có viền như thiết kế | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-03 | Hiển thị tên tài khoản (username) | Quan sát dòng tên tài khoản | Username (vd: customer1) hiển thị đúng, không bị che khuất | Username (vd: customer1) hiển thị đúng, không bị che khuất | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-04 | Hiển thị mật khẩu ở dạng ẩn | Quan sát trường mật khẩu | Mật khẩu hiển thị dưới dạng ******* (không hiển thị rõ) | Mật khẩu hiển thị dưới dạng ******* (không hiển thị rõ) | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-05 | Hiển thị họ và tên | Quan sát trường Họ và tên | Họ và tên hiện đúng, font, cỡ chữ dễ đọc | Họ và tên hiện đúng, font, cỡ chữ dễ đọc | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-06 | Hiển thị địa chỉ | Quan sát trường Địa chỉ | Địa chỉ hiển thị đầy đủ, không bị tràn hàng | Địa chỉ hiển thị đầy đủ, không bị tràn hàng | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-07 | Hiển thị số điện thoại | Quan sát trường SĐT | Số điện thoại hiển thị đúng định dạng | Số điện thoại hiển thị đúng định dạng | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-08 | Hiển thị email | Quan sát trường Email | Email hiển thị rõ, không cắt bớt | Email hiển thị rõ, không cắt bớt | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-09 | Hiển thị loại tài khoản / vai trò | Quan sát trường Loại tài khoản | Loại tài khoản (VD: RETAIL, ADMIN) hiển thị đúng | Loại tài khoản (VD: RETAIL, ADMIN) hiển thị đúng | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-10 | Nút “Quay về” hiển thị | Quan sát dưới cùng | Nút Quay về hiện, vị trí và kích thước đúng như design | Nút Quay về hiện, vị trí và kích thước đúng như design | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-11 | Nút “Cập nhật thông tin” hiển thị | Quan sát dưới cùng | Nút Cập nhật thông tin hiển thị và dễ bấm | Nút Cập nhật thông tin hiển thị và dễ bấm | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-12 | Nút “Thay đổi mật khẩu” hiển thị | Quan sát dưới cùng | Nút Thay đổi mật khẩu hiển thị, rõ ràng | Nút Thay đổi mật khẩu hiển thị, rõ ràng | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-13 | Thẩm mỹ & alignment | Quan sát tổng thể | Nội dung căn đúng lề, khoảng cách (padding/margin) hợp lý, không vỡ layout trên kích thước màn hình phổ biến | Nội dung căn đúng lề, khoảng cách (padding/margin) hợp lý, không vỡ layout trên kích thước màn hình phổ biến | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
GUI-ACC-14 | Responsive (cơ bản) | Thu nhỏ/ mở rộng cửa sổ trình duyệt | Giao diện co/gãy hợp lý: hình tròn, text, nút vẫn hiển thị, không overlap | Giao diện co/gãy hợp lý: hình tròn, text, nút vẫn hiển thị, không overlap | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNCTION_SHOW Quản lý khách hàng
FUNC-CUSINFO-01 | Xem thông tin cá nhân | Đăng nhập và mở trang “Thông tin khách hàng” | Hiển thị đúng toàn bộ thông tin của người đăng nhập | Hiển thị đúng toàn bộ thông tin của người đăng nhập | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-02 | Nút “Quay về” | Nhấn nút “Quay về” | Quay lại trang trước đó hoặc trang danh sách khách hàng | Quay lại trang trước đó hoặc trang danh sách khách hàng | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-03 | Nút “Cập nhật thông tin” | Nhấn nút “Cập nhật thông tin” | Điều hướng đến form chỉnh sửa thông tin khách hàng | Điều hướng đến form chỉnh sửa thông tin khách hàng | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-04 | Nút “Thay đổi mật khẩu” | Nhấn nút “Thay đổi mật khẩu” | Điều hướng đến giao diện đổi mật khẩu | Điều hướng đến giao diện đổi mật khẩu | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-05 | Cập nhật thông tin hợp lệ | Sửa họ tên, địa chỉ, email, SĐT hợp lệ và lưu | Cập nhật thành công, hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” | Cập nhật thành công, hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-06 | Kiểm tra dữ liệu trống | Để trống ô bắt buộc (VD: họ tên, email) rồi lưu | Hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin” | Hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin” | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-07 | Đổi mật khẩu hợp lệ | Nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới hợp lệ | Hiển thị “Thay đổi mật khẩu thành công” | Hiển thị “Thay đổi mật khẩu thành công” | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-08 | Đổi mật khẩu sai | Nhập sai mật khẩu cũ hoặc xác nhận mật khẩu không khớp | Hiển thị thông báo lỗi tương ứng | Hiển thị thông báo lỗi tương ứng | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-09 | Hiển thị ảnh đại diện | Đăng nhập bằng tài khoản có ảnh | Ảnh hiển thị đúng và tròn, không vỡ hình | Ảnh hiển thị đúng và tròn, không vỡ hình | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên
FUNC-CUSINFO-10 | Kiểm tra định dạng email | Nhập sai định dạng email rồi lưu | Hiển thị thông báo lỗi “Email không hợp lệ” | Hiển thị thông báo lỗi “Email không hợp lệ” | Passed | 19/11/2025 | Nhân | Passed | 20/11/2025 | Nguyên

## Báo cáo thống kê
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP THANH TOÁN VNPAY
Module Code | Báo cáo thông kế
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
Round 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Báo cáo thông kế
GUI-BC-01 | Hiển thị tiêu đề trang “Báo Cáo Tài Chính” | Mở trang báo cáo thống kê | Tiêu đề “📊 Báo Cáo Tài Chính” hiển thị rõ ràng, căn trái, màu xanh dương | Tiêu đề “📊 Báo Cáo Tài Chính” hiển thị rõ ràng, căn trái, màu xanh dương | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-02 | Hiển thị bộ lọc “Tháng” và “Năm” | Quan sát phần đầu trang | Có 2 dropdown chọn tháng và năm, hiển thị giá trị mặc định (tháng hiện tại, năm hiện tại) | Có 2 dropdown chọn tháng và năm, hiển thị giá trị mặc định (tháng hiện tại, năm hiện tại) | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-03 | Nút “Xem” hiển thị rõ ràng | Quan sát thanh bộ lọc | Nút “👁️ Xem” có màu xanh, hiển thị biểu tượng mắt, hoạt động bình thường | Nút “👁️ Xem” có màu xanh, hiển thị biểu tượng mắt, hoạt động bình thường | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-04 | Nút “In” hiển thị đúng | Kiểm tra thanh công cụ | Nút “🖨️ In” hiển thị kế bên nút “Xem”, có biểu tượng máy in | Nút “🖨️ In” hiển thị kế bên nút “Xem”, có biểu tượng máy in | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-05 | Nút “Trở về” hiển thị đúng vị trí | Quan sát góc phải trên hoặc cạnh nút In | Nút “Trở về” hiển thị đúng, màu trắng hoặc xanh nhạt | Nút “Trở về” hiển thị đúng, màu trắng hoặc xanh nhạt | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-06 | Thẻ thống kê “Tổng thu” hiển thị đúng | Chọn tháng có dữ liệu | Hiển thị tổng thu màu xanh lá cây, giá trị đúng (VD: 12,140,000 VND) | Hiển thị tổng thu màu xanh lá cây, giá trị đúng (VD: 12,140,000 VND) | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-07 | Thẻ thống kê “Tổng chi” hiển thị đúng | Quan sát khối bên cạnh | Hiển thị tổng chi màu đỏ, giá trị “0 VND” nếu không có dữ liệu | Hiển thị tổng chi màu đỏ, giá trị “0 VND” nếu không có dữ liệu | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-08 | Thẻ “Doanh thu” hiển thị đúng | Quan sát ô thứ 3 | Hiển thị “Doanh thu” màu xanh dương, hiển thị chính xác số tiền | Hiển thị “Doanh thu” màu xanh dương, hiển thị chính xác số tiền | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-09 | Biểu đồ tài chính hiển thị | Kéo xuống phần giữa trang | Biểu đồ cột thể hiện tổng thu, tổng chi, doanh thu — trục Y có đơn vị VNĐ | Biểu đồ cột thể hiện tổng thu, tổng chi, doanh thu — trục Y có đơn vị VNĐ | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
GUI-BC-10 | Tiêu đề “Biểu đồ tài chính” hiển thị | Quan sát phía trên biểu đồ | Tiêu đề có icon 📈 và chữ “Biểu đồ tài chính” căn trái, đậm | Tiêu đề có icon 📈 và chữ “Biểu đồ tài chính” căn trái, đậm | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNCTION_SHOW Báo cáo thông kế
FUNC-REV-01 | Hiển thị báo cáo tài chính theo tháng | Chọn tháng và năm → Nhấn “Xem” | Hệ thống hiển thị dữ liệu doanh thu, tổng thu, tổng chi tương ứng tháng đã chọn | Hệ thống hiển thị dữ liệu doanh thu, tổng thu, tổng chi tương ứng tháng đã chọn | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-02 | Hiển thị tổng thu | Chọn tháng có dữ liệu bán hàng | Ô “Tổng thu” hiển thị chính xác tổng số tiền thu được từ đơn hàng | Ô “Tổng thu” hiển thị chính xác tổng số tiền thu được từ đơn hàng | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-03 | Hiển thị tổng chi | Chọn tháng có hoạt động nhập hàng hoặc chi phí | Ô “Tổng chi” hiển thị đúng tổng số tiền chi | Ô “Tổng chi” hiển thị đúng tổng số tiền chi | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-04 | Tính toán doanh thu | Thực hiện bán hàng, nhập hàng trong tháng | Cột “Doanh thu” = Tổng thu – Tổng chi hiển thị chính xác | Cột “Doanh thu” = Tổng thu – Tổng chi hiển thị chính xác | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-05 | Hiển thị biểu đồ tài chính | Sau khi nhấn “Xem” | Biểu đồ cột thể hiện đúng tỷ lệ giữa Tổng thu – Tổng chi – Doanh thu | Biểu đồ cột thể hiện đúng tỷ lệ giữa Tổng thu – Tổng chi – Doanh thu | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-06 | Hiển thị thống kê chi tiết hoạt động | Kéo xuống phần “Thống kê chi tiết” | Bảng hiển thị các dòng “Bán hàng”, “Nhận từ NCC”, “Nhập hàng”, “Trả khách hàng”, “Hủy hàng” cùng trị giá tương ứng | Bảng hiển thị các dòng “Bán hàng”, “Nhận từ NCC”, “Nhập hàng”, “Trả khách hàng”, “Hủy hàng” cùng trị giá tương ứng | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-07 | In báo cáo | Nhấn nút “In” | Hệ thống hiển thị giao diện xem trước và cho phép in báo cáo ra file PDF | Hệ thống hiển thị giao diện xem trước và cho phép in báo cáo ra file PDF | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-08 | Trở về trang trước | Nhấn “Trở về” | Hệ thống quay lại trang “Quản lý doanh thu” hoặc “Trang chủ quản trị” | Hệ thống quay lại trang “Quản lý doanh thu” hoặc “Trang chủ quản trị” | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-09 | Kiểm tra hiển thị khi không có dữ liệu | Chọn tháng chưa phát sinh giao dịch | Các ô thống kê hiển thị 0 VND, biểu đồ trống | Các ô thống kê hiển thị 0 VND, biểu đồ trống | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên
FUNC-REV-10 | Tự động cập nhật dữ liệu khi có đơn hàng mới | Tạo đơn hàng mới trong tháng đang xem | Hệ thống cập nhật lại tổng thu và doanh thu sau khi tải lại báo cáo | Hệ thống cập nhật lại tổng thu và doanh thu sau khi tải lại báo cáo | Passed | 23/11/2025 | Thái | Passed | 24/11/2025 | Nguyên

## Quản lý kho
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP THANH TOÁN VNPAY
Module Code | Quản lý kho
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
Round 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý kho
GUI-BCVT-01 | Hiển thị tiêu đề trang “Thống Kê Vật Tư” | Mở trang báo cáo thống kê | Tiêu đề “📊 Thống Kê Vật Tư” hiển thị rõ ràng, căn giữa, màu xanh lam | Tiêu đề hiển thị rõ ràng | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-02 | Hiển thị bộ lọc “Từ ngày” và “Đến ngày” | Quan sát phần đầu trang | Có 2 ô nhập ngày dạng dd/mm/yyyy, có biểu tượng lịch | Hiển thị đúng | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-03 | Nút “Xem” hiển thị đúng vị trí | Quan sát thanh bộ lọc | Nút “Xem” nằm cạnh bộ lọc, màu xanh, có icon 👁️ | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-04 | Nút “In” hiển thị đúng vị trí | Kiểm tra thanh chức năng | Nút “In” hiển thị kế bên “Xem”, có icon 🖨️, màu xám nhạt | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-05 | Nút “Trở về” hiển thị đúng vị trí | Quan sát góc phải trên | Nút “↩️ Trở về” hiển thị ở góc phải, nền trắng viền xám | Hiển thị chính xác | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-06 | Bảng dữ liệu hiển thị cột tiêu đề | Chọn khoảng thời gian có dữ liệu | Bảng hiển thị đầy đủ các cột: Mã VT, Tên vật tư, Nhập, Bán, Tồn kho, Hư hỏng | Hiển thị đúng | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-07 | Cột “Vật tư tồn kho” hiển thị màu cảnh báo khi âm | Quan sát dữ liệu | Hàng có giá trị âm được đánh màu đỏ cảnh báo | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-08 | Nút sắp xếp ↑↓ hoạt động đúng | Nhấn vào tiêu đề cột | Dữ liệu được sắp tăng/giảm tương ứng khi nhấn | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-09 | Kiểm tra khi không có dữ liệu trong khoảng ngày | Chọn khoảng ngày không có dữ liệu, nhấn “Xem” | Hiển thị thông báo “Không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian này” | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
GUI-BCVT-10 | Kiểm tra khi có lỗi server hoặc kết nối | Mô phỏng mất kết nối khi nhấn “Xem” | Hiển thị thông báo lỗi: “Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại sau.” | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNCTION_SHOW Quản lý lương
FUNC-QLL-01 | Hiển thị tiêu đề trang “Quản lý lương” | Mở trang “Quản lý lương” | Tiêu đề “💼 Quản lý lương” hiển thị rõ ràng, căn giữa, màu xanh lam | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-02 | Kiểm tra dropdown chọn “Tháng/Năm” | Quan sát phần đầu trang | Có 2 dropdown chọn Tháng và Năm, hiển thị đúng giá trị từ 1–12 và năm hiện tại | Hiển thị đúng | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-03 | Nút “Xem” hiển thị và hoạt động đúng | Chọn tháng/năm, nhấn “Xem” | Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên cùng bảng lương tương ứng | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-04 | Nút “Tính lương” hoạt động đúng | Nhấn “Tính lương” sau khi chọn kỳ | Lương được tính lại theo công thức: Lương = Lương cơ bản + Phụ cấp – Khấu trừ | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-05 | Nút “Xuất Excel” hoạt động đúng | Nhấn “Xuất Excel” sau khi xem lương | File Excel được tải về, chứa đầy đủ dữ liệu lương trong bảng hiện tại | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-06 | Kiểm tra tìm kiếm nhân viên | Nhập tên hoặc mã nhân viên vào ô tìm kiếm, nhấn Enter | Hiển thị danh sách nhân viên khớp với từ khóa tìm kiếm | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-07 | Kiểm tra cột “Tổng lương” hiển thị chính xác | Quan sát bảng dữ liệu sau khi tính | Cột “Tổng lương” hiển thị đúng giá trị, không rỗng, không lỗi format | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-08 | Kiểm tra lỗi khi chưa chọn tháng/năm | Để trống dropdown, nhấn “Xem” | Hiển thị cảnh báo “Vui lòng chọn tháng và năm cần xem” | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-09 | Kiểm tra trường hợp không có dữ liệu lương | Chọn tháng/năm chưa có dữ liệu, nhấn “Xem” | Hiển thị thông báo “Không có dữ liệu lương trong kỳ này” | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân
FUNC-QLL-10 | Kiểm tra hiển thị tổng hợp (Tổng nhân viên, Tổng lương chi trả) | Quan sát phần cuối bảng | Hiển thị dòng tổng: “Tổng nhân viên: X – Tổng lương: Y VNĐ” | Đúng như mong đợi | Passed | 27/11/2025 | Thái | Passed | 28/11/2025 | Nhân

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %